## Gantt_Chart
Task | Start Date | Duration | End Date
Planning Meeting | 1997-12-28 | 10 | 1998-01-06
Develop Questionnaire | 1997-12-30 | 11 | 1998-01-09
Print and Mail Questionnaire | 1998-01-13 | 9 | 1998-01-21
Receive Responses | 1998-01-16 | 15 | 1998-01-30
Data Entry | 1998-01-16 | 30 | 1998-02-14
Data Analysis | 1998-02-03 | 4 | 1998-02-06
Write Report | 1998-02-09 | 12 | 1998-02-20
Distribute Draft Report | 1998-02-23 | 1 | 1998-02-23
Solicit Comments | 1998-02-24 | 4 | 1998-02-27
Finalize Report | 1998-03-02 | 5 | 1998-03-06
Distribute to Board | 1998-03-09 | 1 | 1998-03-09
Board Meeting | 1998-03-17 | 1 | 1998-03-17
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration]-1
Format Axis Minimum >= Start Date
Format Axis Maximum <= End Date Max
Enter Task text, Start Date and Duration
End Date is calculated Max